## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 85
| Fecha | 2025-02-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | En los estudios previos no hubo análisis técnico y económico que soporte el valor estimado del contrato, no coinciden los costos de las actividades, ni las especificaciones técnicas establecidas en los EP y en el alcance del cto. Las cotizaciones, no coinciden ni con el valor del presupuesto para el proceso contractual, ni con el valor del contrato suscrito. | Realizar jornada de capacitación que permita mayor comprensión del proceso de gestión contractual. | Jornada de capacitación para subdirecciones ordenadoras del gasto y su equipo de trabajo. | listado de asistencia, fotos. | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | Ni en las cotizaciones, ni en los EP, ni en la propuesta económica, ni en la ejecución contractual se tiene el detalle de la necesidad, la ejecución contractual reportada, al no haber ese detalle y especificación de las actividades, los productos entregados son asociados a algunas de las actividades de los EP y alcance del contrato, mostrando un cumplimiento sobre una necesidad incierta. | Campaña informativa frente a los roles y responsabilidades del proceso de gestión contractual | Socializar a través de los medios internos mensajes informativos que lleven a la acción frente a las fases del proceso de gestión contractual. | Documento | 1 | 2025-04-22 | 2025-12-31 | 36
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | Falta de elementos técnicos, financieros y legales válidos para el cambio de una actividad contenida en los EP por otra ya incluida en el mismo hito no desarrollado y en otro de los hitos a desarrollar, lo que conllevó al pago parcial del contrato sin deducción o reducción del valor por servicios no ejecutados. Supervisión aprobó, pagó y recibió incumpliendo con los hitos contractuales. | Realizar jornada de capacitación que permita mayor comprensión del proceso de gestión contractual. | Jornada de capacitación para subdirecciones ordenadoras del gasto y su equipo de trabajo. | listado de asistencia, fotos. | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | Actividades evidenciadas y soportadas mediante fotografías sin contexto, hora, ni fecha, sin tener en cuenta elementos demostrables como: viáticos, alojamientos, servicios de transporte, planillas de asistencia. No hay comprobantes que soporten el gasto del evento, facturación con pago parcial del contrato, deficiencias en la supervisión. | Realizar jornada de capacitación que permita mayor comprensión del proceso de gestión contractual. | Jornada de capacitación para subdirecciones ordenadoras del gasto y su equipo de trabajo. | listado de asistencia, fotos. | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | Eventos públicos realizados que no justifican la elevada erogación, pagados por CORANTIOQUIA con visto bueno plasmado en el segundo informe de supervisión contractual y de los cuales no se tiene certeza de su realización ya que fueron cotizados y soportados bajo un evento realizado en noviembre de 2023 denominado “Distinción Vida". | Realizar jornada de capacitación que permita mayor comprensión del proceso de gestión contractual. | Jornada de capacitación para subdirecciones ordenadoras del gasto y su equipo de trabajo. | listado de asistencia, fotos. | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | Falta de planeación y omisión flagrante en la gestión contractual, deficiencias en la estructuración de los objetivos contractuales estipulados en los EP, que deben ir acordes con la misionalidad del contratante, lo que denota clara y contundentemente que los objetivos propuestos y pretendidos durante la ejecución del cto, no satisfacen el vr pagado ni la misionalidad de CORANTIOQUIA | Realizar jornada de capacitación que permita mayor comprensión del proceso de gestión contractual. | Jornada de capacitación para subdirecciones ordenadoras del gasto y su equipo de trabajo. | listado de asistencia, fotos. | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | Incumplimiento de los principios de economía, moralidad y responsabilidad en la contratación y gestión pública, gestión ineficiente e ineficaz de la función pública en cabeza de CORANTIOQUIA, falta de planificación en cumplimiento de sus metas, objetivos e inadecuada gestión contractual que va en contra del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y fines del estado. | Campaña informativa frente a los roles y responsabilidades del proceso de gestión contractual | Socializar a través de los medios internos mensajes informativos que lleven a la acción frente a las fases del proceso de gestión contractual. | Documento | 1 | 2025-04-22 | 2025-12-31 | 36
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-A-IP | HALLAZGO. Cumplimiento Cto 140-CNT2311-176 de 2023 entre CORANTIOQUIA y CIS para ejecutar acciones relacionadas con promoción y fortalecimiento de estrategias encaminadas al cuidado del patrimonio amb, fomento de economía circular, adaptación al cambio climático mediante eventos nles/intern que genere sinergias y permita potencializar el ejercicio corp (Hallazgo Admin para Traslado a IP) | Inaplicación de normas y principios que rigen la contratación estatal y gestión pública, falta de planeación contractual y falta de gestión en la supervisión contractual de la entidad, lo que conllevó a la suscripción y ejecución del contrato140-CNT2311-176, que como resultado de este no cumplió con los objetivos esperados y pudo generar un daño al patrimonio. | Realizar jornada de capacitación que permita mayor comprensión del proceso de gestión contractual. | Jornada de capacitación para subdirecciones ordenadoras del gasto y su equipo de trabajo. | listado de asistencia, fotos. | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO